## Hoja1
Tareas | Fecha inicio | Fecha fin | Horas totales
1. Definición del proyecto y objetivos | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 20
2. Búsqueda de recursos informativos y documentación. | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 25
3. Análisis y ajustes de modelos neuronales | 2024-02-12 | 2024-03-08 | 40
4. Diseño y entrenamiento del modelo | 2024-03-01 | 2024-05-17 | 85
5. Análisis y evaluación del modelo | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 35
6. Conclusiones | 2024-06-01 | 2024-06-14 | 15
7. Elaboración de la memoria | 2024-02-05 | 2024-06-21 | 90
310